## Features
Features backlog
ID | Capability | Backlog Item (Feature or Story) | Comments | Phase | Tshirt Sizing | Story Points | Business Uncertainty | Technical Complexity | BEST CASE | MOST LIKELY | WORST CASE | CONE of Uncertainty | Tshirt Size for Cone Calc
1 | Publicación de experiencias | US1: Publicar experiencia (empresa + descripción breve) | Crear publicación con empresa y descripción; confirmación; validar campos obligatorios | Next | S | 5 | Low | Medium | 4.75 | 5 | 5.25 | 5% | S
2 | Búsqueda de experiencias | US2: Ver publicaciones (sin registrarse) | Listado público sin login; mensaje “Aún no hay experiencias” | Next | M | 8 | Low | High | 6.4 | 8 | 9.6 | 20% | M
3 | Búsqueda de experiencias | US3: Ver lista de experiencias publicadas | Lista por fecha (descendente); mostrar si no hay experiencias | Next | M | 8 | Low | Low | 8 | 8 | 8 | 0% | M
4 | Búsqueda de experiencias | US4: Ver detalle de una experiencia | Detalle con empresa, fecha y descripción; manejo “no encontrada” | Next | S | 3 | Low | Medium | 2.85 | 3 | 3.15 | 5% | S
5 | Registro en la plataforma | US5: Registrarme en la plataforma | Registro con nombre, correo y contraseña; confirmación; validaciones | Next | M | 8 | Low | Medium | 7.2 | 8 | 8.8 | 10% | M
6 | Registro en la plataforma | US6: Iniciar sesión con mis credenciales | Login con correo/contraseña; persistencia de sesión; errores credenciales | Next | M | 8 | Low | Medium | 7.2 | 8 | 8.8 | 10% | M
7 | Búsqueda de experiencias | US7: Filtrar experiencias por empresa (lista predefinida) | Filtro por empresa (lista) y opción “Todas” | Next | M | 8 | Medium | Medium | 5.6 | 8 | 10.4 | 30% | M
8 | Gestión del perfil de usuario | US8: Editar perfil | Editar nombre; precargar datos actuales | Last | S | 5 | Medium | Low | 4.5 | 5 | 5.5 | 10% | S
9 | Gestión del perfil de usuario | US9: Guardar cambios del perfil | Guardar cambios; validación; confirmación de éxito/error | Last | S | 5 | Low | Medium | 4.75 | 5 | 5.25 | 5% | S
10 | Gestión del perfil de usuario | US10: Eliminar mis propios comentarios | Eliminar solo si soy autor; confirmación; ocultar opción a no autores | Later | S | 5 | Low | Low | 5 | 5 | 5 | 0% | S
11 | Búsqueda de experiencias | US11: Ver experiencias publicadas recientemente | Orden por fecha descendente (recientes primero) | Next | S | 5 | Low | Low | 5 | 5 | 5 | 0% | S
12 | Interacción y comentarios | US12: Responder a una publicación existente | Comentar; validar no vacío; refrescar hilo | Next | S | 5 | Medium | Medium | 4.25 | 5 | 5.75 | 15% | S
13 | Registro en la plataforma | US13: Cerrar sesión de la plataforma | Limpiar token/estado y redirigir; proteger rutas | Next | XS | 3 | Low | Low | 3 | 3 | 3 | 0% | S
14 | Publicación de experiencias | US14: Cargar páginas en ≤ 3 s | Garantizar que las páginas del sistema carguen en menos de 3 segundos para mantener un buen rendimiento. | Last | M | 8 | Medium | Medium | 5.6 | 8 | 10.4 | 30% | M
15 | Publicación de experiencias | US15: Ver mis publicaciones (listado simple) | Listado filtrado por usuario actual; vista simple | Last | S | 5 | Low | Low | 5 | 5 | 5 | 0% | S
16 | Publicación de experiencias | US16: Editar una experiencia publicada por mí | Formulario prellenado; PUT /experiencias/:id (solo autor) | Last | S | 5 | Low | Medium | 4.75 | 5 | 5.25 | 5% | S
17 | Publicación de experiencias | US17: Eliminar una experiencia publicada por mí | Confirmación y DELETE /experiencias/:id (solo autor) | Last | S | 5 | Low | Medium | 4.75 | 5 | 5.25 | 5% | S
18 | Interacción y comentarios | US18: Marcar publicación como útil | Botón “Útil”; evitar duplicado; persistir por usuario | Last | XS | 3 | Low | Low | 3 | 3 | 3 | 0% | S
19 | Gestión del perfil de usuario | US19: Validar entradas del usuario | Validar que los campos de formularios no estén vacíos ni tengan formatos inválidos. | Last | S | 5 | Medium | Medium | 4.25 | 5 | 5.75 | 15% | S
20 | Publicación de experiencias | US20: Soportar navegadores modernos | Garantizar que el sistema funcione correctamente en navegadores modernos. | Last | S | 5 | Low | Low | 5 | 5 | 5 | 0% | S
Total | [8 empty] | 100.85 | 112 | 123.15

## Features Analysis
Phase: | (All)
Features analysis by Size | [5 empty] | Features analysis by Uncertainty |  |  |  |  | Features analysis by Complexity
Row Labels | %tage | Number of Uss | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP) | Row Labels | %tage | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP) | Row Labels | %tage | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP)
XS | 5.357% | 2 | 6 | 6 | 6 | Low | 72.32% | 76.65 | 81 | 85.35 | Low | 34.82% | 38.5 | 39 | 39.5
S | 51.79% | 12 | 54.85 | 58 | 61.15 | Medium | 27.68% | 24.2 | 31 | 37.8 | Medium | 58.04% | 55.95 | 65 | 74.05
M | 42.86% | 6 | 40 | 48 | 56 | High | 0% | 0 | 0 | 0 | High | 7.143% | 6.4 | 8 | 9.6
L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 100.85 | 112 | 123.15 | Total | 100% | 100.85 | 112 | 123.15
XL | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
XXL | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 100% | 20 | 100.85 | 112 | 123.15

## Cone of Uncertainty
| Project timeline | No of Sprints in Build Phase | Total no of Sprint including (setup, UAT ..) | Y
| Best Case | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 10 | 10
| Most Likely | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 10 | 10
| Worst Case | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 11 | 10
| Threshold | 0 | 0 | 10
|  | 26 | 26 | 10
Build | Average Velocity(SP) per Sprint | 20
Operate | Number of sprints for Operate (handover, releases, UAT, SIT, application support, etc.) | 0
Technical Items | 1. Environment setup for teams (install tools, access to cloud services etc.) 2. Create all environments needed by the engagement: dev, system test, pre-prod, production. 3. Create a delivery pipeline. 4. NFRs 5. Security testing | 2
Visual Parameters
| Cone Size | 1
| Threshold | 10
| Length of threshold | 20
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Add Avg Velocity for the Team(s) that will implement the features
Note on D14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: If needed please add here any effort for the UAT / Preparation for Go-Live. If more granularity is needed then “whole” sprints, please mark this as zero and add in the ‘Features Analysis’ sheet a line with the needed effort
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: add if needed. If this is part of the Discovery - you will not needed

## byUncertainty (hidden)
Phase | (All)
Business Uncertainty / Size | %tage | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP)
Low | 19.58% | 75.65 | 101.5 | 127.35
Medium | 27.19% | 83.8 | 141 | 198.2
High | 53.23% | 69.7 | 276 | 482.3
Total | 100% | 229.15 | 518.5 | 807.85

## byComplexity (hidden)
Phase | (All)
Technical Complexity / Size | %tage | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP)
Low | 42.91% | 117.3 | 222.5 | 327.7
Medium | 49.37% | 103.85 | 256 | 408.15
High | 7.715% | 8 | 40 | 72
Total | 100% | 229.15 | 518.5 | 807.85

## Assumtions
# | Assumptions
1 | Los usuarios podrán ver publicaciones sin necesidad de estar registrados.
2 | El registro en la plataforma se hace con correo y contraseña, sin autenticación externa (Google, Facebook, etc.).
3 | La recuperación de contraseña se implementará únicamente por correo electrónico con mensajes genéricos (sin revelar si el usuario existe).
4 | El filtrado por empresa funcionará con una lista predefinida de valores y la opción “Todas”.
5 | Solo el autor de una publicación puede editarla o eliminarla.
6 | Los comentarios y respuestas se limitan a texto plano corto (no se incluyen imágenes ni adjuntos).
7 | La opción de “Marcar como útil” solo se puede usar una vez por usuario en cada publicación.
8 | Los reportes de publicaciones inadecuadas requieren un motivo obligatorio de texto corto.
9 | Los mensajes de confirmación (crear, editar, eliminar) se mostrarán como notificaciones tipo “toast” simples y reutilizables.
10 | Los datos cargados en la plataforma no requieren validación externa con APIs de terceros (ej. correos, empresas).
11 | El sistema no contempla escalabilidad masiva; se trabajará sobre un volumen de pruebas limitado (propio de un proyecto académico).
12 | La velocidad del equipo se estima en 25–30 puntos por sprint, y se ajustará después del Sprint 1 según resultados reales.

## Definition of Done
Definition of Done – Criterios para dar por finalizadas las historias de usuario
Development
El código fue escrito y probado localmente sin errores evidentes.
Se validaron campos obligatorios en los formularios.
Se aplicaron las reglas básicas de seguridad (ej: solo el autor puede editar/eliminar su publicación).
Al menos un compañero revisó el código antes de hacer commit.
La funcionalidad está documentada en el repositorio (README o wiki).
Deployment/Demo
La funcionalidad se ejecuta correctamente en el entorno de pruebas local.
El commit/push se realizó en la rama correspondiente y quedó disponible para revisión en GitHub.
Antes de la demo, se probó la historia completa en conjunto con otras relacionadas.
Testing
Se cumplieron todos los criterios de aceptación de la historia.
Se hicieron pruebas manuales cubriendo los casos normales y de error.
No se detectaron fallos críticos al probar la funcionalidad.
Los mensajes de error y confirmación aparecen cuando corresponde.
Automated testing
Cuando fue posible, se escribieron pruebas unitarias básicas (por ejemplo, para modelos o validaciones).
Las pruebas corren sin fallar antes de cerrar el sprint.
Other considerations
La historia fue validada por al menos un miembro distinto del que la implementó.
La historia se marcó como completada solo cuando todo lo anterior se cumplió.

## Team Shape
Delivery Team(s) Shape
Name of Person (if known) | Role | Grade
Hever Andre Alfonso Jimenez | Scrum Master | CL
Hever Andre Alfonso Jimenez | Developer | SE
Cristóbal Gutiérrez Castro | Business Analyst | CL
Moisés Arturo Vergara Gares | Developer | SE
Laura Sofía Aceros Monsalve | Tester / QA | EN

## ConeOfUncertainty Setup
Value | Business Uncertainty Low | Business Uncertainty Medium | Business Uncertainty High | Sizing GoldieLocks: Tshirt to SP Average Lookup |  | Business Uncertainty Values | Phases
zero | 0% | 0% | 0% | zero | 0 | Low | Next
XS | 0% | 5% | 10% | XS | 1.5 | Medium | Later
S | 0% | 10% | 20% | S | 4 | High | Last
M | 0% | 20% | 25% | M | 10.5 |  | (All)
L | 20% | 25% | 30% | L | 20
XL | 25% | 30% | 40% | XL | 40
XXL | 30% | 40% | 50% | XXL | 100
Value | Technical Complexity Low | Technical Complexity Medium | Technical Complexity High | Sizing GoldieLocks: Tshirt to SP Average Lookup |  | Technical Complexity Values
zero | 0% | 0% | 0% | 0 | zero | Low
XS | 0% | 0% | 5% | 1 | XS | Medium
S | 0% | 5% | 10% | 2 | XS | High
M | 0% | 10% | 20% | 3 | S
L | 10% | 15% | 30% | 5 | S
XL | 15% | 20% | 40% | 8 | M
XXL | 20% | 40% | 50% | 13 | M
|  |  |  | 20 | L
|  |  |  | 40 | XL
|  |  |  | 100 | XXL
Note on G2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: The cone of uncertainty based on statistical data for a product You could adjust these value with your statistics if needed
Note on L2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: M size correspont to 8 or 13 SP the average is 10.5
Note on P2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Possible values for Business Uncertainty
Note on T2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Phase when we plan to implement the feature
Note on P11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Possible values for Technical Complexity